國立屏東教育大學
99學年度全校舞蹈暨啦啦隊錦標賽、第六十四週年校慶、第六十五屆校運

、第十五屆樂府飄香音樂日籌備檢視會議紀錄
時間：民國99年12月3日(星期五) 上午10時30分
地點：本校五育樓4樓第2會議室
出席人員：如簽到單
主席：劉慶中校長                                                          記錄：劉純如
壹、宣讀六十四週年校慶暨六十五屆校運第2次籌備會議提案執行情形
	案由
	決議
	執行單位
	執行情形

	一、本屆校慶活動主題名稱及LOGO設計，提請  討論。
	一、請視覺藝術學系設計課程教師協助系上同學，務必於11月23日前投稿，參與評比，不另請校外廠商設計。

二、於收件截止日後，稿件之評比由學治會辦理全校票選，決定本次代表主題及LOGO。
	學務處
(課指組)
	於截止日前視覺藝術學系仍無投稿作品，故擬由學生投稿之8件作品中進行評選。

	二、第64屆校慶園遊會事宜，提請  討論。
	一、園遊會主題名稱請再研議，可考量將「祭」改為「慶」、「情」等。

二、請於園遊會前向附近社區民眾告知，並說明屆時會有噪音的問題，請社區民眾體諒。

三、開幕表演可能因為天色未完全暗，顯現不出效果，可考量是否再做調整。

四、請體育室設定當天晚上球場燈光，提供光源；除租用之發電機外，若有相關用電問題，請總務處協處理。

五、園遊會結束後請確實做好善後清潔與場地復原事宜。

六、明年度校慶園遊會地點可考慮於林森校區校門口附近，並可申請將該路段進行交通管制，擴大辦理。
	學務處

(課指組)
	一、已請學治會改為『木瓜情』。
二、敦親睦鄰相關事宜原已排入活動規劃期程，已嚴格督促學治會確實執行，並於12月1日至3日由本組驗收並再除錯改進。

三、開幕表演活動已往後調整，表演團體之邀請與演出有部份更動(如附件1)，本組亦將充份利用各活動前置時間調整因演出衍生之延宕時程，務使活動於規範時間內結束。

四、用電及其餘需總務處支援之準備工作已與總務處相關單位協調，並於12月1日至3日由本組驗收並再除錯改進。
五、已嚴格督促學治會確實執行場地復原，本組亦將陪同留守直至確認場復完全。
六、待此次園遊會完成後，將配合事後檢討研究來年舉辦相關事宜。

	三、本年度校慶暨校運點名事宜，提請  討論。
	一、修正後通過。

二、請導師協助宣導，並鼓勵同學踴躍參加校慶校運活動。
	學務處
(生輔組)
	修正後公告於本校首頁及學務處網頁。

	四、第六十四週年校慶暨第六十五屆校運開幕典禮程序，提請  討論。
	修正後通過。
	學務處
	修正後如附件2。


貳、宣讀六十四週年校慶暨六十五屆校運第2次籌備會議主席指示事項執行情形

	主席指示
	負責單位
	執行情形

	一、請生輔組於林森校區尋求可供停放之臨時汽機車位，並加強活動當日之交通引導，也請各所系協助宣導師生當日採步行方式至林森校區參與校慶校運活動。
	學務處
(生輔組)
	依指示辦理。

	二、明年度逢第六十五週年校慶，所有校慶籌備工作時程務必提前辦理，以利規劃籌備。
	學務處
	依指示辦理。


參、各單位工作報告
學務處：
一、舞蹈暨啦啦隊錦標賽、校慶、校運工作內容如附件3，敬請各單位協助檢視籌備進度，並檢附舞蹈比賽賽程(含評審委員名單)及運動會競賽程序如附件4、附件5。
二、舞蹈比賽當天中場時間安排本校2個社團及接受輔導國小之舞蹈表演，在公共區域之清潔，擬請本校2至3名清潔人員協助加班支援，各班級休息看台部份之清潔整理則由各班級自行管理，並於比賽結束後派員至各班區域評分。
三、園遊會舉行時間訂為12月11日下午5時至9時，預計於當日下午4時前完成布置，目前共有46個一班攤位及10個慈善團體攤位，學治會也已向學校週遭社區民眾告知當日會影響到安寧，請其見諒，並分送園遊券邀請社區民眾一同參加。

四、從舞蹈比賽、園遊會至校慶校運期間，學務處將利用各項廣播及宿舍向同學宣導注意個人財務保管及交通安全事宜。

總務處：

一、民生校區民口之校慶標示牌已更換為第64屆、林森校區已逐步分批種植各類花卉植物。

二、林森校區中庭預計於12月8日完工。

三、請課指組統計園遊會當日使用電力之瓦特數，由營繕組統計分配用電情況。
研發處：

一、傑出校友合照事宜已安排完成。
二、已調查傑出校友及校友總會理監事於校慶當日中午留校用餐人數，目前已回報會出席之人員共18人。

三、校慶當日有69級(約80位)和49級(約80位)校友返校開同學會，請學務處協助兩校區之交通管制，並協助引導校友由民生校區北側門停車場至林森校區之路線。
肆、主席指示

一、學生活動中心、圓廳附近樹木之投射燈及裝置飾品請總務處於12月6日前完工，各項校慶相關之布置並請於12月10日前完成。

二、校慶開幕典禮請選用狀況良好之摺疊椅，並針對校內師長及受獎人員之座位貼上姓名，其餘一率標示為「貴賓席」三字。

三、已回覆參加開幕典禮之貴賓及校友名單，請秘書室統一提供給學務處。

四、校慶開幕典禮所用之音響設備，請學務處務必於典禮前一天測試完畢。

五、校慶開幕典禮介紹來賓時必須要順暢流利的進行，學務處在培訓司儀時務必注意。

六、觀禮台上入席之來賓師長若未佩帶胸花，請服務同學務必詢問是否有經過簽到處，並安排人員協助補簽，過程中要注意禮貌。

七、各所系位置圖及觀禮台上座位安排，完成後送校長室做最後確認。

八、運動會使用之場地須於12月9日前完成清潔與整理。

九、童軍社團於林森校區搭建之童軍工程，務必於校慶前完成。

十、教職員工繞場事宜請人事室以簡訊再次提醒；12月11日補課請教務處利用簡訊通知教師；校慶活動邀請及各種相關注意事項請學務處以簡訊通知導師、所系單位及各級主管，課指組也可以簡訊邀請老師帶同學一同參加校慶園遊會。

十一、舞蹈比賽、園遊會及校慶校運期間，請校安中心安排人員於兩校區間往返之各路口，並宣導學生採步行方式前往，也可在宿舍利用廣播宣佈。

十二、舞蹈比賽各項目(啦啦、現代、民族)之裁判是否分開聘請？裁判之意見請用書面方式放置於學校網頁供同學知悉，現場只請其中一位評審代表做5分鐘的講評，分享獲獎隊伍之優點即可。

十三、請計網中心評估能否將舞蹈比賽做網路實況轉播，或經後製後放在學校網頁提供點閱，另外，請將各班表演影像立即剪輯作成回顧影片，於當日比賽結束評審評分時間播放。

十四、請體育室事先告知參加舞蹈比賽之各班同學注意休息區整潔，若評分不通過者，可扣減該班獎金或不給予獎勵加碼。

十五、請研發處於校慶開幕典禮時邀請一位傑出校友代表致詞。

十六、總務處於校園故事/傳說之各項設施及地點，設置告示牌，說明其由來。

十七、園遊會當日舞台架設於草坪上，人員進出時請課指組注意不要傷害到草坪。球場部分由體育室全程支援燈光。

十八、五育樓燈飾請廠商進行全面檢修，開燈時間為下午6時至11時。

十九、林森校區機車出入口，請總務處於設置「減速慢行」之告示牌，並於附近兩側路旁張貼提醒標語(如「注意來車」、「前有機車出入口」等)。同時，在出入口安裝感應式閃爍燈及警示音，於車輛進出時提醒附近人員注意，並於現有之緩衝路段前(由校內切入道路方向看)再增設一段緩衝路段。
伍、散會：同日上午11時40分。
附件1
	時間
	流程

	17:00~17:20
	園遊會開幕式，水火箭開場

長官致詞

	17:20~17:50
	活動開始進行

	17:50~18:20
	群火表演時間（海天、仁輔、童軍）、第一個樂團表演

	18:20~18:40
	兩個社團表演（熱音、麟洛駕訓班宣導）

	18:40~19:10
	第二個樂團表演

	19:10~19:30
	兩個社團表演（吉它、熱舞）

	19:30~20:00
	第三個樂團表演

	20:00~20:20
	抽獎活動

	20:20~20:50
	第四個樂團表演

	20:50~21:00
	閉幕式


※此次活動於評估場地、人員容量及其餘考量的情形下，目前已規劃及確認園遊會參與單位（班、系及學生團體）為46攤+10攤慈善團體。

附件2
	國立屏東教育大學第六十四週年校慶

暨第六十五屆校運開幕典禮程序

99年12月12日(星期日)



	1.典禮開始(奏樂)
	9:00

	2.主席就位
	9:00

	3.行政人員、運動員、屏教大實小獨輪車隊暨吉祥物進場
	9:00-9:20

	4.會旗進場
	9:20-9:23

	5.聖火進場(點燃勝利之火)
	9:23-9:24

	6.全體肅立
	9:24

	7.升會旗(奏運動會歌)
	9:24-9:27

	8.唱國歌
	9:27-9:29

	9.向國旗暨  國父遺像行三鞠躬禮
	9:29-9:30

	10.宣讀總統賀電
	9:30-9:32

	11.來賓介紹
	9:32-9:35

	12.頒獎(傑出校友、資深教職員工及陳哲男校友文學獎)
	9:35-9:45

	13.主席致詞
	9:45-9:50

	14.來賓致詞
	9:50-10:00

	15.運動員宣誓
	10:00-10:02

	16.唱校歌
	10:02-10:04

	17.禮成(奏樂)
	10:04-10:05

	18.運動員退場
	10:05-10:15

	19.屏教大實小管樂隊及本校體育舞蹈表演
	10:15-11:00

	國立屏東教育大學第六十四週年校慶
暨第六十五屆校運貴賓暨校友活動內容
99年12月12日(星期日)

	時間
	活動名稱
	地點

	9:00
	校慶開幕典禮
	林森校區

運動場

	9:35
	第31屆傑出校友表揚
	林森校區

觀禮台

	11:00
	第31屆傑出校友合照
(若典禮提早結束，則時間提前)
	林森校區

敬業樓玄關

	12:00
	貴賓暨傑出校友餐會
	民生校區

學生餐廳


附件3
	國立屏東教育大學

舞蹈暨啦啦隊錦標賽、64週年校慶、65屆校運典禮工作內容

	項次
	事  項
	完成時間
	工 作 細 目
	負 責 

單 位
	負責/工作

人員

	一
	舞蹈暨啦啦隊

錦標賽
	12/10

18:00

（星期五）
	1.賽前與大二個班舞蹈比賽負責人開籌備會及說明。

2.工作人員的工作分配

3.規劃假日練習時間和場地

4.規劃舞蹈比賽彩排事宜

5.屏東縣立體育場館的借用

6.邀請校外啦啦隊參賽

7.活動當天的場佈及善後

8.停車位及交通的管控

9.路線規劃

10.宣傳布條製作及懸掛

11.邀請來賓及頒獎

12.聘任評審

13.經費核銷

14.獎盃及獎狀的製作

15.活動當天攝影及拍照

16.器材借用(請課指組及事務組協助)

17.搬運器材道具
	學務處

體育室

校安中心

衛保組
	林庭竹小姐

體育系體三甲

校安人員

林笑櫻組長

	二
	校慶園遊會
	12/11

16:00

(星期六)
	1.攤位規劃招商及表演活動籌備

2.鄰近社區民眾通知邀請

3.現場安全與秩序之維護
4.善後清潔復原工作
	學務處

校安中心

學治會


	廖于賢組長

課指組同仁

校安人員

學治會

	三
	來賓邀請
	12/6

(星期一)
	1.秘書室邀請貴賓，並提供學務處名單。

2.研發處邀請傑出校友及辦理校友同學會，並提供學務處傑出校友名單。

3.人事室邀請校內教職員工生及退休教職員工。
4.生輔組轉知學生以口頭方式邀請學生家長參加。
	秘書室

研發處

人事室

學務處
	王玉玲主秘

趙忠群組長

林忠孝主任

黃志和組長

	四
	服務同學培訓
	12/7

12:10
(星期二)
	1.志工服務同學職務分配

2.禮貌訓練

3.來賓接待程序預演
	學務處
	黃志和組長

林笑櫻護理師

劉純如助理

	五
	場地規劃
	12/8

17:00

（星期三）
	1.場地佈樁、標線

2.集合區、典禮區、參觀區規劃
	軍訓室

生輔組
	黄組長
全體同仁

	六
	旗手

舉牌

標兵
	12/8

17:00

（星期三）
	1.會旗手遴選訓練

2.系旗手訓練

3.舉牌手遴選訓練

4.標兵遴選訓練
	軍訓室
	金龍源先生

	七
	預演及正式
典禮

（司儀指揮領唱）
	12/9

15:40

（星期四）
	1.舞台佈置-式樣

2.主席台

3.司儀台

4.音控

5.盆花 

6.師長來賓座椅50張(木椅)，備用數張

7.旗海60面

8.獎項整備（含頒獎）

9.受獎人員通知
	總務處
	黃組長
全體同仁

	八
	 樂隊、司儀
	12/9

16:00

（星期四）
	1.預演

2.正式表演服裝 

3.領唱及指揮
	課指組
	學生事務長

黃組長

陳淑敏教官

	九
	交通管制
	12/10

16:00

（星期五）
	1.禁停線標示

2.停車區規劃

3.交管人員、動線、區域
	總務處

軍訓室
	鍾義先生

張智龍先生

利冬賢先生

馮明仁先生

	十
	西校門口佈置
	12/10

17:00

（星期五）
	1.校門口佈置(橫幅)

2.校外旗幟佈置
	總務處
	黃志和組長

	十一
	接待處
	12/12

08:00

（星期日）
	1.桌子4張、桌巾2條、立牌(貴賓、傑出校友)

2.胸花50朵

3.簽到簿1本

4.接待人員-引導人員就位

5.資料袋7日前完成來賓資料裝袋並送學務處
	秘書室

研發處

總務處

軍訓室

服務同學
	胡美娜助理

趙忠群組長

徐薇鈞老師

鍾兆惠老師

劉純如助理

	十二
	觀禮臺

引導服務
	12/12

08:00

（星期日）
	1.志工服務同學

2.茶水

3.觀禮台座位編排及佈置
	學務處
	周維婷教官

李容杏教官

	十三
	會場秩序管制
	12/12

08:00

（星期日）
	1.管制學生就位

2.會場學生進出管制

3.典禮時秩序維護

4.休息區秩序管制
	學務處
	全體同仁

	十四
	繞場
	12/12

08:30

（星期日）
	1.人事室負責通知校內教職員工生集合時間、地點及服裝。

2.軍訓室同仁於各責任區(系所位置)就位協助學生管制相關工作。

3.體育室負責各項表演安排事宜。
	人事室

學務處
	林忠孝主任

軍訓室同仁

體育室同仁

	十五
	開幕式頒獎
	12/12

(星期日)
	1.人事室負責資深教職員工獎項

2.研發處負責傑出校友獎項

3.教務處負責陳哲男文學獎獎項

4.生輔組協助各獎項之頒發程序
	人事室

研發處

教務處

學務處
	林忠孝主任

趙忠群先生

陳麗華小姐

黃志和組長

	十六
	餐會
	12/12

12:00

(星期日)
	安排傑出校友中午用餐事宜
	
	

	十七
	運動會
	12/12-13

(星期日、一)
	1.體育室安排各時段頒獎師長及賽程、獎項事宜。

2.衛保組負責緊急救護工作及救護車待命。
3.運動會田徑賽工作人員工作分配

4.田徑賽場地佈置

5.休息區搭棚

6.裁判飲用水

7.安排各表演隊伍

8.運動會前置作業(秩序冊編排)

9.各田徑賽器材借用
	學務處
	黃任閔主任

林笑櫻組長

林庭竹小姐

體育系

校安人員(輪值)

	十八
	活動影音
	12/12-13

(星期日、一)
	支援各項活動及體育賽事攝影拍照事宜
	計中
	楊政興主任


附件4
舞蹈比賽節目單
	6 : 00 ~ 6 : 10
	主持人熱場

	6 : 10 ~ 6 : 20
	校長致詞

	6 : 20 ~ 6 : 30
	北葉國小表演

	6 : 30 ~ 6 : 40
	明正國中舞蹈班表演

	6 : 40 ~ 6 : 50
	中文二甲

	6 : 50 ~ 7 : 00
	教育二甲

	7 : 00 ~ 7 : 10
	英語二甲

	7 : 10 ~ 7 : 20
	特教二甲

	7 : 20 ~ 7 : 30
	應物二甲

	7 : 30 ~ 7 : 40
	應物二乙

	7 : 40 ~ 7 : 50
	視藝二甲

	7 : 50 ~ 8 : 00
	文創二甲

	8 : 00 ~ 8 : 10
	應數二甲

	8 : 10 ~ 8 : 20
	資訊二甲

	8 : 20 ~ 8 : 30
	中場休息

	8 : 30 ~ 8 : 38
	教育二乙

	8 : 38 ~ 8 : 46
	化生二甲

	8 : 46 ~ 8 : 54
	幼教二乙

	8 : 54 ~ 9 : 02
	幼教二甲

	9 : 02 ~ 9 : 10
	資訊二乙

	9 : 10 ~ 9 : 18
	音樂二甲

	9 : 18 ~ 9 : 26
	社發二甲

	9 : 26 ~ 9 : 34
	心輔二甲

	9 : 34 ~ 9 : 42
	樹德科技大學表演

	9 : 42 ~ 9 : 52
	屏東科技大學

	9 : 52 ~10: 00
	輔英科技大學

	10: 00~10:08
	慈惠護專

	10:08~10:16
	體育二甲

	10:16~10:36
	熱舞社及原青社表演

	10:36~
	頒獎及閉幕


◎比賽評審

校外 :                                        校內：
葉麗娟老師：
 ＊高雄左營高中芭蕾舞蹈老師                   林春鳳老師、余攸寧老師
 ＊高雄城市芭蕾舞團首席舞者

黃笙榕老師：

 ＊香港演藝舞蹈系畢業

 ＊曾擔任多項舞蹈首席舞者

王怡菁老師：
附件5

比賽程序時間表

12月12日（星期日）　　                                    下午13：30檢錄

1. 女生乙組跳遠決賽（共5人，取4名）
14：00 

2. 女生甲組跳遠決賽（共8人，取4名）
14：00

3. 男生乙組跳高決賽（共12人，取6名）
14：00

4. 男生甲組跳高決賽（共11人，取4名）
14：00

5. 女生乙組鉛球決賽（共37人，取6名）
14：00

6. 女生甲組鉛球決賽（共10人，取4名）
14：00

7. 【全能運動】學生組拔河／20人制男女混合預賽（賽程詳見42頁）
14：00

8. 【全能運動】學生組20人21腳預賽（共6隊，計時取前4隊決賽）
14：00

9. 【全能運動】學生組手忙腳亂預賽（共5隊，分2組，計時取前4隊決賽）
14：30

10. 【全能運動】學生組天旋地轉預賽（共6隊，分2組，計時取前4隊決賽）
14：45
11. 女生乙組400公尺預賽（共13人，分2組，每組取2名，擇優4名）
14：00

12. 男生乙組400公尺預賽（共12人，分2組，每組取2名，擇優4名）
14：00

13. 女生乙組100公尺預賽（共26人，分4組，每組取1名，擇優4名）
14：20

14. 男生乙組100公尺預賽（共23人，分3組，依成績取前8名決賽）
14：20

15. 男生乙組1500公尺計時決賽（共21人，分2組，計時決賽，取6名）
14：50

16. 女生乙組400公尺接力預賽（共27隊，分4組，每組取1名，擇優4名）
15：10

17. 男生乙組400公尺接力預賽（共13隊，分2組，每組取2名，擇優4名）
15：10

18. 女生乙組800公尺預賽（共24人，分3組，每組取1名，擇優5名）
15：40

19. 女生甲組800公尺預賽（共11人，分2組，每組取2名，擇優4名）
15：40

20. 女生乙組100公尺決賽（共8人，取6名）
16：10

21. 男生乙組100公尺決賽（共8人，取6名）
16：10

22. 女生甲組100公尺決賽（共7人，取3名）
16：10

23. 男生甲組100公尺決賽（共6人，取3名）
16：10

24. 男生甲、乙組、教職員工暨校友社區人士組10000公尺決賽

    （共32人，甲組取2名、乙組取6名）
16：30
＊為避免延誤比賽時間本項目凡逾1小時30分(含)即終止比賽
12月12日（星期日）　  　                         晚上17：10檢錄
25. 【全能運動】學生組健康跑走（共5隊，依成績取前3隊）
17：40

26. 【教職員工暨校友社區人士】健康跑走…………………………………………17：55

12月13日（星期一）　                             上午08：00檢錄

27. 男生乙組跳遠決賽（共24人，取6名）
08：30

28. 男生甲組跳遠決賽（共12人，取4名）
08：30

29. 男生乙組鉛球決賽（共33人，取6名）
08：30

30. 男生甲組鉛球決賽（共16人，取4名）
08：30

31. 女生乙組跳高決賽（共5人，取3名）
09：30

32. 女生甲組跳高決賽（共8人，取4名）
09：30

33. 女生乙組200公尺預賽（共10人，分2組，每組取2名，擇優4名）
08：30

34. 男生乙組200公尺預賽（共15人，分2組，每組取2名，擇優4名）
08：30

35. 女生乙組3000公尺計時決賽（共6人，取4名）
09：00

36. 女生甲組3000公尺計時決賽（共6人，取3名）
09：00

37. 女生乙組800公尺決賽（共8人，取6名）
09：30

38. 女生甲組800公尺決賽（共8人，取4名）
09：30

39. 女生乙組200公尺決賽（共8人，取6名）
09：50

40. 男生乙組200公尺決賽（共8人，取6名）
09：50

41. 女生甲組200公尺決賽（共8人，取4名）
09：50

42. 男生甲組200公尺決賽（共8人，取4名）
09：50

43. 男生甲組1500公尺計時決賽（共6人，計時決賽，取3名）
10：10

44. 女生乙組400公尺決賽（共8人，取6名）
10：20

45. 男生乙組400公尺決賽（共8人，取6名）
10：20

46. 女生甲組400公尺決賽（共7人，取3名）
10：20

47. 男生甲組400公尺決賽（共5人，取3名）
10：20
48. 【學院對抗賽】S型木屐競走
10：05

49. 【教職員工組】S型木屐競走
10：15

50. 【學院對抗賽】天旋地轉
10：30
51. 【教職員工組】天旋地轉
10：45
12月13日（星期一）                               下午13：30檢錄
52. 【全能運動】學生組天旋地轉決賽（共4隊，分2組，計時排名）
14：00
53. 【全能運動】學生組手忙腳亂決賽（共4隊，分2組，計時排名）
14：00

54. 【全能運動】學生組20人21腳決賽（共4隊，計時排名）
14：30
55. 【全能運動】學生組拔河／20人制男女混合決賽
14：30
56. 女生乙組400公尺接力決賽（共8隊，取6隊）
14：00

57. 男生乙組400公尺接力決賽（共8隊，取6隊）
14：00

58. 女生甲組400公尺接力決賽（共6隊，取3隊）
14：10

59. 男生甲組400公尺接力決賽（共6隊，取3隊）
14：10

60. 男生乙組1600公尺接力決賽（共7隊，取6隊）
14：45

61. 男生甲組1600公尺接力決賽（共4隊，取3隊）
14：55

62. 【全能運動】學生組大隊接力決賽（共10隊，分2組，依成績取前6隊）
15：10
63. 【學院對抗賽】大隊接力
15：25
64. 【全能運動】甲組大隊接力決賽（共4隊，依成績取前2隊）
15：45
65. 舞蹈表演
16：00

































