國立屏東教育大學100學年度第六十五週年校慶、第六十六屆校運

暨2011樂府飄香音樂日第1次籌備會議紀錄
時間：民國100年10月7日(星期五)上午9時
地點：本校五育樓4樓第四會議室
主席：劉校長慶中                 
出席人員：如簽到單                                               記錄：劉純如
壹、宣讀六十四週年校慶暨六十五屆校運檢討會議提案執行情形【准予備查】

	案由
	決議
	執行單位
	執行情形

	一、第六十五屆校慶活動主題名稱及LOGO規劃事宜，提請  討論。
	由學務處邀請校內同仁及學治會同學組成小組，共同研議是否製作紀念品或服裝，並於100年度提早召開籌備會議。
	學務處
	於100年9月2日召開籌備會前會議提案討論。

	二、100學年度校慶辦理日程，提請  討論。
	依慣例於12月11、12日舉辦校慶校運，並由學務處邀請相關人員研議調整校慶校運辦理之形式內容，提行政會議討論。
	學務處
	依決議辦理。


貳、宣讀六十四週年校慶暨六十五屆校運檢討會主席提示事項執行情形【准予備查】
	提示事項
	執行單位
	執行情形

	一、可考慮以隔年舉行之方式辦理運動會，未辦運動會時，可以舉辦小型的競賽，例如單車、馬拉松等，由體育室研議規劃後提行政會議討論。
	學務處

(體育室)
	一、本次逢六十五週年校慶，依往例並擴大辦理運動會。

二、爾後是否以小型競賽(如路跑、系球賽等)取代運動會，由體育室研議完成後提行政會議討論。

	二、各種體育類競賽可與大一、大二體育課程相連結，鼓勵同學參加。
	學務處

(體育室)
	請體育系協助與體育課程老師宣傳及討論於課程中加入體育類競賽的相關內容，並鼓勵學生參與各種體育活動。

	三、校慶開幕典禮可考量再進行設計，或將典禮後表演改為典禮前有迎賓式的表演。


	學務處
	於本次會議提案討論。

	四、司儀旁應安排資深教師協助，今年播報時司儀因為沒經驗，直呼貴賓姓名甚為不妥，若有資深教師從旁協助，直接接過來介紹，可適時應變，減少問題發生。同時，未來辦理時應安排司儀模擬正式情形(在同樣的地點、音響設備及麥克風等情況下)，多練習幾次。
	學務處

(生輔組)
	一、於今年校慶典禮開幕時安排師長協助，人選另覓。

二、加強司儀的訓練，以利典禮之進行。


參、宣讀六十五週年校慶、六十六屆校運暨2011樂府飄香音樂日籌備會前會議提案執行情形【准予備查】
	案由
	決議
	執行單位
	執行情形

	一、本屆校慶活動主題名稱及LOGO設計，提請  討論。
	一、由黃副校長邀請校內人員組成小組，討論決定主題及口號，並可向校內教職員工生徵求，集思廣益。

二、校慶活動LOGO設計直接採用光熱力美學校形象LOGO徵選比賽得獎作品(圖檔如下)。
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	行政副校長室
	已於10月5日召開相關會議，會議紀錄業已陳核。【10月7日經校長核定為：歡慶六五 精采一百】

	二、第65週年校慶紀念品製作事宜，提請  討論。
	可製作陶瓷保溫杯、圍巾或其他等值物品，由黃副校長組成團隊討論決定，所需經費須於新台幣60萬以內。
	行政副校長室
	已於9月22日召開相關會議，會議紀錄業已陳核。【請學務處繼續研議適合之紀念品】

	三、第65屆校慶演唱會暨園遊會事宜，提請  討論。
	照案通過。
	學務處
(課指組)
	已規劃執行中，亦已請相關委外廠商執行相關工作。

	四、本校65週年校慶擴大辦理實施計畫，提請 討論。
	一、請體育室研議增加校友間的競賽活動，例如桌球、網球等。

二、請人事室要求一、二級單位主管務必出席參加開、閉幕典禮，並研議由教職員工組成一組參加創意化妝繞場之可行性。
	人事室

學務處
(體育室)
	一、體育室與研發處共同研議辦理校友體育競賽活動之可行性，目前已確定開放教職員工趣味競賽供校友報名參加。
二、餘依決議辦理。

	五、邀請陸軍官校戰鼓隊蒞校參與本校65週年校慶開幕式表演案，提請 討論。
	照案通過。
	學務處
(軍訓室)
	協調陸軍官校可出席本校開幕式演出，預計表演四個曲目:

一、響。

二、斷。

三、天空。

四、花開富貴。

	六、本校第16屆樂府飄香音樂日活動規劃，提請 討論。
	自本學年度起取消屆次，將「第16屆樂府飄香音樂日」改為「2011樂府飄香音樂日」，餘依音樂學系規劃辦理。
	音樂學系
	10-12月份共計辦理3場講座、1場聲樂大師班以及9場音樂會。(活動詳情請參閱附件1)

	七、本校第65週年校慶擴大辦理系列活動規劃，提請 討論。
	各學院可參酌辦理，並盡量與院所系原有之活動結合，也避免太過密集的活動影響學生學習生活。
	各學院
	一、教育學院各系所已將相關活動提供學務處彙整。
二、理學院於於9月22日召開院務會議宣導，請各所系學程於10月至12月辦理相關活動納入第65週年校慶暨第66屆校運系列活動，各所系學程已經相關活動日期、名稱送交學務處。

三、人文社會學院各學系校慶相關活動已陸續在進行中。


肆、宣讀六十五週年校慶、六十六屆校運暨2011樂府飄香音樂日籌備會前會議主席提示事項執行情形【准予備查】
	提示事項
	執行單位
	執行情形

	一、總務處可利用游泳池施工圍籬辦理彩繪競賽活動，邀請校內各所系參加，並以不影響安全之高度進行規劃，亦可考量由廠商製作，或製作大型廣告帆布懸掛。
	總務處
	請廠商仿林森校區舊有圍牆上方建明老師之運動圖騰繪於圍籬上，以突顯競賽活動氛圍。

	二、邀請校友及貴賓參加校慶餐會，校內師長則隨喜參加，經費不足時由校方支應。
	研發處
(就服組)
	一、目前已完成簽核，將於近日以E-mail發送邀請函及出席校慶餐會統計表通知全校教職員工，並請各系所代為邀請系所友會幹部及研究生踴躍參與盛會。

二、餐會統計表請一級單位(系所由所屬學院)統一彙整後，請於10月17日前逕擲回本組彙辦，以便儘速辦理招標事宜。

三、另有關校友總會全體理監事及本屆傑出校友部分，亦正在調查意願中。


伍、學務處工作報告：
一、學務處己請各處、室、中心、院、所、系提供100年10月至12月辦理之活動彙整為校慶系列活動日程表(如附件1)，並已著手於學務處網頁建置65週年校慶專區，未來將利用電子郵件寄送、及數位播放公告系統等方式進行宣傳。

二、全校舞蹈暨啦啦隊錦標賽實施計畫、第65校慶暨校外邀請競賽企劃暨競賽規程如附件2、附件3。
三、第65屆校慶演唱會暨園遊會訂於12月10日(六)下午5時30分至9時30分，於民生校區校門口至五育樓前舉行，歡迎各位教職員工生及社區民眾踴躍參加。
陸、提案討論：

提案一                                                       提案單位：學生事務處 

案由：100學年度校慶開幕典禮程序、表演事宜，提請  討論。
說明：
一、本校校慶開幕典禮大多訂於早上舉行，故建議本年度維持於12月11日(日)早上9點舉行開幕典禮，並初步擬定程序表如附件4。
二、依100年9月2日校慶籌備會前會議決議，開幕典禮增辦學生採創意化妝入場競賽活動，並設置最佳創意、最佳口號及最佳特色等獎項。

三、本次開幕典禮表演活動除依往例有2組舞蹈比賽獲獎隊伍外，並邀請陸軍官校戰鼓隊(表演時間20分鐘，需準備時間10分鐘)、附設實小樂隊(表演時間5分鐘，前後需10分鐘準備時間)及武術表演(表演時間5分鐘)，如何安排其表演順序，請委員提出建議。
辦法：開幕典禮時間經確定後由學務處據以安排校慶開幕程序與表演事宜。

決議：
一、開幕典禮訂於12月11日上午9時舉行，參加人員於8時30分集合。

二、學生採創意化妝入場競賽活動評審委員增加學生代表2人，但不對所屬系所之表演評分。
三、進場增加附設實小之師生進場及武術表演(約1-2分鐘)，並修正表演順序如附件4，原則上於上午11時前結束。

提案二：                                                        提案單位：學生事務處 

案由：擬訂「第六十五週年校慶暨第六十六屆校運」籌備會工作分配表，提請  討論。

說明：請參閱附件5。

決議：
一、修正後通過。
二、秘書室協助定期掌握進度，並反映籌備過程中所遭遇之問題與困難。

三、研究發展處發函告知姐妹校今(100)年12月11日為本校65週年校慶紀念日。
柒、主席指示

一、紀念品項目請學務處再行研議，並將籌備委員建議之項目如抱枕、陶瓷杯、萬年曆名片夾、胸章等，併同校慶紀念品製作事宜研議會議討論出的項目作為參考。
捌、散會：同日上午10時整。
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