國立屏東教育大學101學年度第六十六週年校慶、第六十七屆校運

暨2012樂府飄香音樂日第2次籌備會議紀錄
時間：民國101年10月11日(星期四)下午15時20分
地點：本校五育樓4樓第三會議室
主席：劉校長慶中
出席人員：如簽到單                                                  記錄：劉純如
壹、宣讀六十六週年校慶、第六十七屆校運暨2012樂府飄香音樂日第1次籌備會議提案執行情形【准予備查】
	案由
	決議
	執行單位
	執行情形

	一、本屆校慶活動主題名稱及LOGO設計，提請討論。
	一、由學務處組成小組研議校慶主題名稱後另簽案辦理，在場委員若有好的構思，也請提供該小組參考。

二、校慶LOGO採用光熱力美學校形象LOGO徵選比賽得獎作品。
	學務處
	於101年10月8日召開小組會議決議五個校慶主題名稱(草案)，並簽請  校長裁示。
【第六十六週年校慶主題名稱為「歡慶六六，邁向新吉」】

	二、101學年度校慶開幕典禮程序、表演事宜及校運競賽項目規劃案，提請  討論。
	一、本次校慶校運時程恢復為二天，於12月9日(日)及12月10日(一)舉行，但將校慶及校運分開辦理，運動會補假改為12月11日。

二、請學務處規劃於12月9日上午舉行校慶開幕(地點於國際會議廳)及系友回娘家活動(各所系自行辦理)，下午舉行校運會競賽活動，並於傍晚舉辦校運開幕典禮及表演活動；12月10日則為運動競賽及校運會閉幕典禮，並提第二次籌備會議討論。

三、本次校運開幕典禮持續辦理學生創意化妝入場競賽活動，表演方面僅邀請附小，不另邀請校外團體表演。
	學務處
	於本次會議提案討論。

	三、本校101學年度校慶運動服裝事宜，提請討論。
	請人事室邀請部分籌備委員組成小組(兼具男女成員)討論，另案辦理。
	人事室
	已簽核組成運動服遴選小組，並經討論後簽請擇定採購背心或實用物品，待小組成員擇定款式後辦理後續招標作業。

	四、擬訂「第六十六週年校慶暨第六十七屆校運」籌備會工作分配表，提請  討論。
	依新規劃之校慶校運辦理方式，重新擬定後提第二次籌備會議辦理。
	學務處
	於本次會議提案討論。


貳、宣讀六十六週年校慶、第六十七屆校運暨2012樂府飄香音樂日第1次籌備會議主席提示事項執行情形【准予備查】
	提示事項
	執行單位
	執行情形

	一、往後籌備會議請邀請各學士學位學程副主任代表出席。
	學務處
	依提示辦理。


參、學務處工作報告：
一、請各處、室、中心、院、所、系提供101年11月至12月辦理之活動彙整為校慶系列活動日程表(如附件1，另以電子郵件通知)，本處並已著手於學務處網頁建置第六十六週年校慶專區，未來將利用電子郵件寄送、及數位播放公告系統等方式進行宣傳。
二、本次校慶學生演唱會及園遊會時間預計於12月8日下午於民生校區五育樓前廣場舉行，天雨時則地點改至本校大禮堂。

三、校慶園遊會預計於12月8日15時至21時30分於民生校區五育樓前迎賓大道上舉行，原則上規劃有約70個攤位，並開放部分攤位於10月15日至22日起受理班級或社團擺攤申請，並邀請屏東商業技術學院教職員工生一同參加擺攤活動。
肆、提案討論：

提案一                                                          提案單位：學生事務處 

案由：101學年度校慶開幕典禮及所系系友活動，提請討論。

說明：

一、依據101學年度第六十六週年校慶、第六十七屆校運暨2012樂府飄香音樂日第2次籌備會議提案二辦理。

二、101學年度校慶開幕典禮時間擬定於12月9日上午9時30分於國際會議廳舉行(報到處設於五育樓一樓川堂)，時間約1個小時，由生活輔導組協助典禮程序之進行，所需音樂及領唱人員請音樂系支援。
三、校慶開幕典禮結束後，由各院所系自行辦理校友返校活動。

四、檢附校慶開幕典禮程序(草案)如附件2，本處規劃典禮參加人員方案如下，請討論──
(一)全校各一、二級主管、各一級單位教職員代表2名、各所系校友(含傑出校友)、各所系學生代表2名及來賓。
(二)全校各一、二級主管、各所系教師代表2名、各所系校友(含傑出校友)、各所系學生代表2名及來賓。

(三)全校各一、二級主管、各二級單位職員代表1名、各所系教師代表1名、各所系校友(含傑出校友)、各所系學生代表2名及來賓。
(四)全校各一、二級主管、各二級單位職員代表1名、各所系教師代表1名、傑出校友、學生自治團體幹部及來賓。

擬辦：

一、校慶開幕典禮程序經確定後由學務處據以安排程序與表演事宜。

二、校慶典禮參加人員：來賓請秘書室協助邀請、教職員請人事室協助統計、校友請各所系及研發處協助詢問、各所系校友請後告知學務處、學生部分則由生輔組統整各所系提供名單，並送至由學務長室進行總統整。
三、各所系請利用典禮結束後至運動會開始前時間，各自舉行校友回娘家活動。
決議：

一、校慶開幕典禮本校參加人員如下：

(一)行政單位一、二級主管、各學院院長及學術單位當日(12月9日)上午無校友活動之所系主管參加。
(二)教師部分歡迎自由參加，並向人事室報名。

(三)學生由各所系學會正副會長代表參加，若該時段須辦理所系校友活動無法出席時，應另指派代理人參加。
(四)教職員部分請教務處、學務處、總務處、研發處及圖書館各派3名代表參加。

(五)傑出校友及校友會理監事請研發處就服組協助邀請。

(六)獲獎人員請由各獎項承辦單位邀請。
二、校慶開幕典禮程序經確定後由學務處據以安排程序與表演事宜。

三、校慶典禮參加人員：來賓請秘書室協助邀請、教職員請人事室協助調查統計、校友請研發處協助邀請、學生部分則由生輔組統整各所系提供名單、獲獎人員由各獎項承辦單位邀請，並於11月底前將受邀參加人員名單送學務長室進行彙整。

四、各所系請利用同一時段，各自舉行校友回娘家活動。
五、校友餐會由研發處進行規劃，並調查其他校友及本校教職員參加餐會意願。參加人數達二十桌以上則辦理校慶餐會(含校友餐會)，若二十桌以下則邀請傑出校友參加校友餐會，並發給其他校友午餐餐盒。
六、校慶開幕典禮程序修正如附件2，典禮會場按一般典禮布置即可，由學務處統籌規劃。
提案二                                                              提案單位：體育室

案由：101學年度第六十七屆校運開、閉幕典禮暨競賽規畫，提請 討論。
說明：
一、依據101學年度第六十六週年校慶、第六十七屆校運暨2012樂府飄香音樂日第2次籌備會議提案二辦理。
二、本次校運會開幕典禮與校慶分開辦理，開幕典禮時間暫訂為12月9日下午4時30分於林森校區觀禮臺舉行，並規劃程序如附件3；閉幕典禮時間則訂於12月10日下午4時30分。
三、本次開幕典禮仍持續辦理學生創意化妝入場活動，並由附小團隊及本校體育舞蹈比賽優勝隊伍進行表演。
四、第六十七屆校運競賽項目包含球類院對抗競賽、學生趣味競賽、教職員趣味競賽、田賽及徑賽，競賽時程如附件4。
五、煙火施放地點經廠商評估後可於至善樓頂施放。
擬辦：

一、校運開、閉幕典禮程序經確定後由學務處據以安排程序與表演事宜。

二、校運會開閉幕典禮不另邀請來賓，請人事室協助通知本校教職員同仁參加，各所系主任請務必出席，並代為轉知各班導師踴躍參加。

三、校運會開閉幕典禮若遇下雨，則改至表演廳舉行。

四、校運競賽時程確定後，由體育室公告周知，並受理學生報名事宜。
決議：依體育室規劃辦理，另煙火施放地點請廠商評估於科學館施放之可行性。
提案三                                                              提案單位：體育室

案由：邀請屏東商業技術學院教職員工生參與本校101學年度第六十七屆校運事宜，提請 討論。

說明：為增進兩校情誼，擬邀請屏東商業技術學院教職員工生參與本校101學年度第六十七屆校運之各競賽項目，包含球類競賽（以系為單位）、學生趣味競賽（以系為單位）、教職員工趣味競賽（以行政單位報名）、田賽及徑賽（以學生個人報名）。

擬辦：若經決議邀請屏東商業技術學院教職員工生參與，則由體育室規劃相關競賽規程，並進行邀請。
決議：請體育室依規劃邀請屏東商業技術學院教職員工生參加。
提案四                                                            提案單位：學生事務處 

案由：擬訂「第六十六週年校慶暨第六十七屆校運」籌備會工作分配表，提請  討論。

說明：請參閱附件5。

決議：各相關單位依工作分配辦理。
伍、主席指示

一、校慶運動服經決議採購背心，選擇樣式時，可考量選用與往年製作之背心(防風、防水布料)不同的材質，且衣服上本校的LOGO應大小適中。

二、請課指組與學治會共同討論校園演唱會及園遊會活動方案，若由學校補助部分經費，則應秉持學生間之公平原則辦理，並注意活動安全動線之規劃。
陸、散會：同日下午5時20分。
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國立屏東教育大學第66週年校慶暨第67屆校運系列活動

範例如下：

	日期
	時間
	活動名稱
	地點
	承辦單位

	9/22(四)~10/20(四)
	8:00~17:30
	光熱力美LOGO創意行銷競賽(範例)
	民生校區、林森校區
	研發處綜合企劃組

	9/26(一)~11/7(一)
	
	校慶紀念帽徵選(範例)
	
	學生事務處

(課指組)

學生自治會

	12/9(日)
	11:00
	第32屆傑出校友合照(範例)
	林森校區

敬業樓玄關
	研究發展處

	12/9(日)
	12:00~13:30
	校慶餐會(範例)
	民生校區學生餐廳
	研究發展處

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	12/14(三)
	暫定
	女性影展(一) (範例)
	
	學生事務處

(課指組)

學生自治會


附件2
校慶開幕典禮程序表(草案)
	國立屏東教育大學第六十六週年校慶

開幕典禮程序

101年12月9日(星期日)




	1.迎賓表演(原青社)
	9:30-9:36

	2.主席致詞
	9:36-9:56

	3.來賓致詞
	9:56-10:15

	4.頒獎(傑出校友、資深優良教職員工、優良導師及陳哲男校友文學獎)
	10:15-10:27

	5.唱校歌
	10:27-10:30

	6.禮成
	10:30


附件3
國立屏東教育大學第六十七屆校運開幕典禮程序
101年12月9日(星期日)

	1.典禮開始(奏樂)………………………………………
	16:30

	2.主席就位………………………………………………
	16:30

	3.行政人員、運動員、吉祥物暨附小團隊進場………
	16:30-17:00

	4.會旗進場………………………………………………
	17:00-17:03

	5.聖火進場(點燃勝利之火)……………………………
	17:03-17:08

	6.全體肅立………………………………………………
	17:08

	7.升會旗(奏運動會歌)…………………………………
	17:08-17:13

	8.唱國歌…………………………………………………
	17:13-17:16

	9.向國旗暨  國父遺像行三鞠躬禮……………………
	17:16-17:17

	10.主席致詞 ……………………………………………
	17:17-17:25

	11.運動員宣誓 …………………………………………
	17:25-17:28

	12.唱校歌 ………………………………………………
	17:28-17:30

	13.禮成(奏樂) …………………………………………
	17:30-17:32

	14.運動員退場 …………………………………………
	17:32-17:37

	15.表演 …………………………………………………
	17:37-18:07

	16.煙火 …………………………………………………
	18:07-18:20


附件4

校運比賽程序時間表
12月09日（星期日）　　                           下午13：30檢錄
1. 女生乙組跳遠決賽
14：00
2. 女生甲組跳遠決賽
14：00
3. 男生乙組跳高決賽
14：00
4. 男生甲組跳高決賽
14：00
5. 女生乙組鉛球決賽
14：00
6. 女生甲組鉛球決賽
14：00
7. 【全能運動】學生組拔河／20人制男女混合預賽
14：00
8. 【全能運動】學生組20人21腳
14：00
9. 女生乙組200公尺預賽
14：00
10. 男生乙組200公尺預賽
14：10
11. 【全能運動】學生組手忙腳亂
14：30
12. 【全能運動】學生組天旋地轉
14：30
13. 女生乙組800公尺預賽
14：35
14. 男生乙組1500公尺計時決賽
14：55
15. 男生甲組1500公尺計時決賽
14：55
16. 【學院對抗賽】籃球(男)
15：00
17. 【教職員工組】手忙腳亂
15：00
18. 【全能運動】學生組爬竿接力賽
15：00
19. 女生乙組4*100公尺接力預賽
15：05
20. 男生乙組4*100公尺接力預賽
15：15
21. 【學院對抗賽】爬竿接力賽
15：30
22. 女生乙組800公尺決賽
15：30
23. 女生甲組800公尺決賽
15：40
24. 女生乙組200公尺決賽
15：50
25. 女生甲組200公尺決賽
15：50
26. 男生乙組200公尺決賽
15：55
27. 男生甲組200公尺決賽
16：00

28. 開幕典禮
16：30
29. 男生乙組、教職員工暨校友社區人士組10000公尺決賽
18：30
＊為避免延誤比賽時間本項目凡逾1小時30分(含)即終止比賽
30. 【全能運動】學生組健康跑走
19：15
31. 【教職員工暨校友社區人士】健康跑走
19：30
12月10日（星期一）　　　　　　　　　　          上午08：00檢錄
32. 男生乙組跳遠決賽
08：30
33. 男生甲組跳遠決賽
08：30
34. 男生乙組鉛球決賽
08：30
35. 男生甲組鉛球決賽
08：30
36. 女生乙組跳高決賽
08：30
37. 女生甲組跳高決賽
08：30
38. 女生乙組100公尺預賽
08：30
39. 男生乙組100公尺預賽
08：45
40. 【學院對抗賽】排球(女)
08：40
41. 【教職員工組】S型木屐競走
09：00
42. 男生乙組400公尺預賽
09：10
43. 【學院對抗賽】S型木屐競走
09：20
44. 【學院對抗賽】五人制足球賽
09：30
45. 女生乙組3000公尺計時決賽
09：30
46. 女生甲組3000公尺計時決賽
09：30
47. 【學院對抗賽】排球(男)
10：00
48. 女生乙組100公尺決賽
10：00
49. 女生甲組100公尺決賽
10：10
50. 男生乙組100公尺決賽
10：20
51. 【學院對抗賽】天旋地轉
10：30
52. 男生甲組100公尺決賽
10：30
53. 女生乙組400公尺決賽
10：40
54. 女生甲組400公尺決賽
10：50
55. 男生乙組400公尺決賽
11：00
56. 男生甲組400公尺決賽
11：10
12月10日（星期一）　                             下午13：30檢錄
57. 【全能運動】學生組拔河／20人制男女混合決賽
14：00
58. 【教師組】滾輪胎接力賽&踩氣球
14：00
59. 女生乙組4*100公尺接力決賽
14：00
60. 女生甲組4*100公尺接力決賽
14：10
61. 男生乙組4*100公尺接力決賽
14：20
62. 男生甲組4*100公尺接力決賽
14：30
63. 男生乙組4*400公尺接力決賽
14：40
64. 男生甲組4*400公尺接力決賽
14：50
65. 【全能運動】學生組大隊接力決賽
15：05
66. 【學院對抗賽】大隊接力
15：20
67. 【全能運動】甲組大隊接力決賽
15：40

68. 體育舞蹈表演
15：55

69. 閉幕
16：30

附件5
第六十六週年校慶暨第六十七屆校運籌備會工作分配表
	組別
	召集人
	負責/協辦單位
	工作項目

	秘書組
	主任秘書
	秘書室

人事室

研發處(校友組)

總務處(文書組)

學務處
	一、校慶邀請函製作(秘)。

二、擬訂校慶邀請來賓(祕)、校友(校)、退休人員(人)、教職員工(人)、學生家長(學)等名單、寄發邀請函(文)、收發賀電函。
三、學生家長邀請(學)由學生以口頭方式轉達。
四、校慶、校運新聞稿撰寫、發布(學、祕)與活動之報導、發言(祕)。
五、校慶來賓(祕、校友總會)、記者(祕)、校友(校)接待事宜與資料提袋製作。
六、其他校慶有關事宜之申請、聯繫與彙辦。

	校友組
	研究發展長
	通識教育中心

研發處(校友組)
各院所系
	一、陳哲男校友文學獎選拔、頒獎。(通)
二、選拔傑出校友並表揚。(校)
三、籌辦校友返校日及傑出校友參加校慶餐會事宜。(校)
四、其他有關校友慶祝及返校活動事宜之籌辦。(各院所系)

	總務組
	總務長
	總務處

學務處
	一、各種慶祝會場(餐會)布置。

二、校慶、校運交通秩序維持。

三、校園布置、校區整潔規劃、督導。

四、協助校慶運動服裝及各組請購、採購事宜。

五、其他各項支援服務工作。

	活動組
	學生事務長
	各單位
教學資源中心

學生事務處

學治會(各社團)

學議會
	一、舉辦校慶系列講座活動、各所系學術性及專長檢定活動，並結合社區辦理慶祝活動。。(各單位)
二、校慶系列活動宣傳。(學、教資)

三、統籌校慶、校運典禮全般事宜。(學)

四、舉辦演唱會及園遊會活動。(學)
五、其他有關事宜之聯繫、申請與彙辦。

	校運組
	體育室主任
	學生事務處

總務處

各系所

學治會(各社團)
	一、籌辦校運會教職員生、校友體育活動，並邀請屏商技教職員生參與。

二、體育表演暨舞蹈比賽。

三、運動會各項程序、頒獎及表演事宜。

	典禮組
	生活輔導組

組長
	人事室

總務處

學生事務處
	一、統籌校慶、校運開閉幕典禮程序、各項表揚等全般事宜。

二、督導及維持校區秩序。

三、分配親善志工服務小組。
四、表揚資深優良教職員工(人)、優良導師(學)。
五、共同維持校慶校運期間校內秩序及交通管制事宜。

	展演組
	人文社會

學院院長
	總務處(事務組)
圖書館

視覺藝術學系
音樂學系
計網中心
	一、各項美術競賽活動與藝文展出。(視、總)
二、樂府飄香系列音樂活動：如校慶音樂季。(音)

三、其他有關展演事宜。

	影音組
	計網中心
主任
	秘書室

計網中心
教學資源中心
	校慶及校運二日(12月9-10日)各項活動錄影、攝影及數位影像光碟之製作與數位影像播放。

	會計組
	會計主任
	會計室
	一、預算編列。

二、經費核銷。
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